## Tareas diarias
TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO | Cant Horas
Creación de la BD | Fanky | Completo | Nombre: playtime_web Usuario: playtime_root Password: root | 6
Listado de Productos con ordenamiento | Fanky | Completo | Uso minimo de jquey + AJAX | 6
Carga completa de los datos (incluyendo imágenes) | Fanky | Incompleto | Falta agregar las imágenes a la BD.
Crear clases principales | Fanky | Completo |  | 12
Visualización productos, sección TIENDA | Fanky | Completo
Cambiar imágenes al visualizar los productos | Fanky | Completo
Completar el proceso de compra | Fanky | Incompleto | Tiene que poder agregarse productos al carrito y luego realizar los pasos necesario para la compra. Al finalizar mostrar una factura, al mismo tiempo que sea emitida al cliente y al administrador.
Buscador | Fanky | Incompleto | Falta completar el funcionamiento del buscador.
Resolver símbolos raros en los textos y títulos | Fanky | Incompleto | Salen símbolos raros para la letra Ñ y aquellas letras con acento
Crear diseño Front-end | Marcelo | Completo | Se completo, con los banners laterales incluido.
Maquetar html+css | Marcelo | Trabajando
Agregar Jquery Slider - INDEX | Marcelo | Completo | Index: Slider de productos destacados y más vendidos.
Agregar Jquery imagenes - TIENDA | Marcelo | Completo | Tienda: Visualización de imágenes.
Agregar Jquery validación formularios - CONTACTO/PRODUCTO | Marcelo | Completo | Contacto: Validación de Formulario. Producto: Validación de un valor de productos.
Agregar Jquery altura de columnas - TODAS LAS SECCIONES | Marcelo | Completo | *: Igualación en la altura de las comlumnas para todas las seccions.
Agregar comportamientos para redes sociales | Marcelo | Trabajando | Ya esta completo para Twitter y Facebook, falta el el envio a un mail.
Cambiar el texto formulario - CONTACTO | Marcelo | Incompleto | Debo pedir el texto al cliente para cambiarlo
Finalizar Index | Marcelo | Incompleto | Queda finalizar los banner debajo del slider para acceso directo a las secciones.
Agregar imágenes redes sociales - Lateral Derecho | Marcelo | Completo
Cambiar las imágenes de los banners - Lateral Derecho | Marcelo | Completo
Crear script para banner superior - INDEX | Marcelo | Completo