## Tareas diarias
TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO
Creación de la BD | Fanky | Completo | Nombre: playtime_web Usuario: playtime_root Password: root
Carga completa de los datos (incluyendo imágenes) | Fanky | Incompleto | Falta agregar las imágenes a la BD.
Crear clases principales | Fanky | Completo
Crear diseño Front-end | Marcelo | Completo
Maquetar html+css | Marcelo | Incompleto | Falta crear la parte de compra.
Agregar comportamientos jquery | Marcelo | Trabajando | Se crearon los scripts para: Index: Slider de productos destacados. Tienda: Visualización de imágenes. Contacto: Validación de Formulario. Producto: Validación de un valor de productos. *: Igualación en la altura de las comlumnas. (Cada página, tiene su propio archivo .js dentro de la carpeta js/secciones).
Visaulización productos, sección TIENDA | Fanky | Incompleto | Falta: * El poder seleccionar la forma en que se visualizan los productos en la tienda. * Cambiar el escrip de la visualización de detalle. En vez de que sea por terminación de punto, que sea por cantidad de palabras.
Vinculación de los productos con Redes Sociales (Facebook y Twitter) | Marcelo | Incompleto
Combinación de para parte estática con la dinámica | Fanky, Marcelo | Incompleto