## Tareas diarias
TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO
Creación de la BD | Fanky | Completo | Nombre: playtime_web Usuario: playtime_root Password: root
Carga completa de los datos (incluyendo imágenes) | Fanky | Incompleto | Falta agregar las imágenes a la BD.
Crear clases principales | Fanky | Completo
Visualización productos, sección TIENDA | Fanky | Incompleto | Falta: * El poder seleccionar la forma en que se visualizan los productos en la tienda. (ese combo box limeta) * Cambiar el script de la visualización de detalle. En vez de que sea por terminación de punto, que sea por cantidad de palabras.
Cambiar imágenes al visualizar los productos | Fanky | Incompleto | Se debe mostrar la imagen del producto seleccionado. Actualmente se muestra siempre la misma imagen para todos los productos
Resolver símbolos raros en los textos y títulos | Fanky | Incompleto | Salen símbolos raros para la letra Ñ y aquellas letras con acento
Combinación de para parte estática con la dinámica | Fanky, Marcelo | Trabajando | ESTAMOS TODO EL TIEMPO ACTUALIZANDO
Crear diseño Front-end | Marcelo | Completo
Maquetar html+css | Marcelo | Trabajando | Falta crear la parte de compra.
Agregar Jquery Slider - INDEX | Marcelo | Completo | Index: Slider de productos destacados y más vendidos.
Agregar Jquery imagenes - TIENDA | Marcelo | Completo | Tienda: Visualización de imágenes.
Agregar Jquery validación formularios - CONTACTO/PRODUCTO | Marcelo | Completo | Contacto: Validación de Formulario. Producto: Validación de un valor de productos.
Agregar Jquery altura de columnas - TODAS LAS SECCIONES | Marcelo | Completo | *: Igualación en la altura de las comlumnas para todas las seccions.
Agregar comportamientos para redes sociales | Marcelo | Trabajando | Ya esta completo para Twitter y Facebook, falta el RSS
Cambiar el texto formulario - CONTACTO | Marcelo | Incompleto | Debo pedir el texto al cliente para cambiarlo
Finalizar Index | Marcelo | Incompleto | Queda refinar los estilos de los sliders y agregar información
Agregar imágenes redes sociales - Lateral Derecho | Marcelo | Incompleto | Falta crear las imágenes y likearlas a la url respectiva
Cambiar las imágenes de los banners - Lateral Derecho | Marcelo | Incompleto | Falta crear las imágenes y likearlas a la url respectiva
Crear script para banner superior - INDEX | Marcelo | Incompleto | Debo pedir las imágenes fuentes