## Tareas diarias
TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO | Cant Horas
Creación de la BD | Fanky | Completo | Nombre: playtime_web Usuario: playtime_root Password: root | 6
Listado de Productos con ordenamiento | Fanky | Completo | Uso minimo de jquery + AJAX | 6
Carga completa de los datos (incluyendo imágenes) | Fanky | Completo | Cargadas todas las imagenes correctamentes (+ enlace con el producto)
Crear clases principales | Fanky | Completo |  | 12
Visualización productos, sección TIENDA | Fanky | Completo
Cambiar imágenes al visualizar los productos | Fanky | Completo
Completar el proceso de compra | Fanky | Incompleto | Al finalizar mostrar una factura, revisar si le llega al administrador
Buscador | Fanky | Incompleto | Falta completar el funcionamiento del buscador.
Resolver símbolos raros en los textos y títulos | Fanky | Completo | fixed ñ + vocales con tildes
Crear diseño Front-end | Marcelo | Completo | Se completo, con los banners laterales incluido.
Maquetar html+css | Marcelo | Trabajando
Agregar Jquery Slider - INDEX | Marcelo | Completo | Index: Slider de productos destacados y más vendidos.
Agregar Jquery imagenes - TIENDA | Marcelo | Completo | Tienda: Visualización de imágenes.
Agregar Jquery validación formularios - CONTACTO/PRODUCTO | Marcelo | Completo | Contacto: Validación de Formulario. Producto: Validación de un valor de productos.
Agregar Jquery altura de columnas - TODAS LAS SECCIONES | Marcelo | Completo | *: Igualación en la altura de las comlumnas para todas las seccions.
Agregar comportamientos para redes sociales | Marcelo | Trabajando | Ya esta completo para Twitter y Facebook, falta el el envio a un mail.
Cambiar el texto formulario - CONTACTO | Marcelo | Incompleto | Debo pedir el texto al cliente para cambiarlo
Finalizar Index | Marcelo | Completo | Pusimos categorías que nos parecieron a nosotros, si el cliente quiere cambiarlas que abone los banners.
Agregar imágenes redes sociales - Lateral Derecho | Marcelo | Completo
Cambiar las imágenes de los banners - Lateral Derecho | Marcelo | Completo
Crear script para banner superior - INDEX | Marcelo | Completo
Arreglar el script del carrito de compra superior, para que se muestre correctamente | Fanky | Completo | Agregar al js para mostrar/ocultar el carrito. Ver script para actulizar listado al borrar un producto.
Acomodar los archivos en carpetas correctamente | Marcelo | Incompleto | Separa los archivos de acuerdo su utilizacion y posicion para la web.
Al cargar con ajax la segunda pagina del listado de productos se rompe el listado de categorias | Fanky | Completo